中国重要农业文化遗产

黑龙江兰西民猪养殖系统传承发展三年行动计划（征求意见稿）

（2026-2028年）

中共兰西县委

兰西县人民政府

二〇二六年三月

关于《黑龙江兰西民猪养殖系统传承发展行动计划（2026-2028年）》编撰情况的报告

农业农村部社会事业促进司：

根据贵司关于农遗管理工作的最新指导意见，要求农业文化遗产地以三年为周期，编制农业文化遗产传承发展三年行动计划（以下简称《三年行动计划》）。

我县积极响应关于《三年行动计划》编制的指导意见，迅速组织力量，开展黑龙江兰西民猪养殖系统所在地区域范围内11个行政村的本底资源调查，在传统品种、养殖技术、传统用具、手工技艺、特色产品、民俗节庆、乡土文艺等类型上共梳理出26项核心保护要素。并在此基础上启动《黑龙江兰西民猪养殖系统传承发展行动计划（2026-2028年）》编制工作。

本行动计划明确了核心保护区位置和面积、主要分布区的分布、对区域主要指标进行了对比分析、提出了未来三年的核心保护要素名录、农耕文化传承人名单、计划实施项目清单及拟出台政策文件清单等，旨在推进兰西民猪养殖农业文化遗产的保护与传承。本行动计划的编制是在充分征求各相关部门意见建议的基础上，经过项目责任人审定并通过编撰组集体研究确定完成。

特此报告，望予批复！

中共兰西县委                       兰西县人民政府

2026年3月10日

目录

一、农业文化遗产本底情况	1

（一）主要分布区域情况	1

（二）核心保护区域分布情况	2

（三）区域主要指标对比分析	3

（四）核心保护要素保护情况	5

二、项目资金安排计划	10

三、政策支持措施	15

四、相关附件	17

附件1核心保护区域基本情况表	17

附件2主要分布区域内其他行政村基本情况表	19

附件3核心保护要素清单	20

附件4农耕文化传承人名单	21

附件5已出台政策文件清单	23

附件6拟出台政策文件清单	25

附件7行动计划编写人员名单	26

附件8行动计划责任分工	28

一、农业文化遗产本底情况

“黑龙江兰西民猪养殖系统”于2026年1月被农业农村部列入第八批中国重要农业文化遗产候选项目。早期民猪分大、中、小三个类型，至上个世纪中期，大型民猪几乎绝迹，现存的民猪主要是中型民猪和小型民猪以兰西县种猪场有限公司为主要保种单位现有8个家系，存栏民猪核心群278头，系谱翔实完整。

（一）主要分布区域情况

黑龙江兰西民猪养殖系统主要分布区域位于绥化市兰西县中心位置，涉及远大镇、平山镇、红星乡、红光镇、康荣镇、榆林镇、北安乡、兰西镇等七个乡镇，总人口18.9万人，其中乡村人口18.77万人，总土地面积99.81万亩，其中耕地面积75.26万亩。农民人均可支配收入为2.13万元。

如图1所示，该系统的主要分布区域在兰西县中心位置。由远大镇双太村、曙光村，平山镇合兴村，红星乡红星村，红光镇红光村、林泉村、义发村、义丰村、义泉村、林丰村以及康荣镇荣泰村11个行政村组成，该区域总面积229.39平方公里，东与绥化市北林区相邻；南与哈尔滨市呼兰区毗邻；西与肇东市、安达市相连；北与青冈县、望奎县相接。

图1主要分布区域范围

（二）核心保护区域分布情况

黑龙江兰西民猪养殖系统核心保护区域位于兰西县红光镇西北部，总面积23平方公里，四至范围为：东至林泉村郭家油房，南至义丰村前江家，西至颜家河，北至北安乡魏家店屯。核心保护区域，具体范围见图2。

图2核心保护区域范围

（三）区域主要指标对比分析

1.核心保护区域

位于红光镇义泉村，该村总面积23平方公里，交通便捷，紧邻202国道。地处松嫩平原腹地，小兴安岭余脉，属寒温带季风气候,四季分明。总户数1214户，总人口2942人，以汉族为主，少量少数民族。农业产业以生猪、玉米、蔬菜为主，个私企业以养殖场、鲜食玉米、蔬菜加工为主，发展乡村养殖业、种植业。村级集体总收入136万元，其中经营性收入91.1万元，农民人均纯收入1.386万元，超过全乡镇平均水平。

核心保护区域所在行政村基本情况参见附件1。

2.主要分布区域

涵盖义泉、红星等11个行政村，各村面积介于10-30平方公里之间，多数紧邻国道、镇级公路等路网，交通便捷。该区域地处松嫩平原腹地，小兴安岭余脉，寒温带季风气候,四季分明，为典型平原地貌，土地资源丰富。人口民族方面，总户数14689户，总人口38157人，民族结构以汉族为主、少量少数民族。产业发展方面以畜牧养殖、粮食种植等传统农业为主，部分村发展数字化智慧牧业，整体以传统种养业为支柱，与高新技术产业、多元化现代农业布局形成鲜明互补与差异。经济收入方面，村集体经济与经营性收入规模不一，农民人均纯收入分化明显，部分村收入差距较大。整体上，该区域呈现特色农业主导、产业结构、农民收入水平分化显著的特征。

主要分布区域内其他行政村基本情况参见附件2。

（四）核心保护要素保护情况

基于黑龙江兰西民猪养殖系统本底资源调查，经专家论证及相关部门、乡镇核对，确认主要分布区域内26项核心保护要素，涵盖6个不同类型，参见附件3。结合各要素的馆藏、留存、传承、修复等实际情况，逐项总结其记录保存现状，具体情况如下：

1.农业物种

猪类（大民猪、二民猪、荷包猪）：依托兰西民猪保种场保存繁育，保种场占地面积约10万平方米，有物种活体群落及相关照片影像留存。

2.传统知识体系与农耕技艺

民猪生产习俗：现存于兰西县红光镇义泉村，由非遗传承人蔡建成传承，至今仍在延续运作有相关照片留存。

年猪屠宰初级加工制作技艺：在兰西县仍处于传承使用状态，无特殊馆藏或封存记录，有相关照片留存。

兰西民猪杀猪菜烹饪技艺：兰西杀猪菜已有三百余年历史，源于满族祭天习俗，随闯关东移民在呼兰河流域成型。以本地民猪为原料，搭配酸菜、血肠炖煮而成，是东北年俗经典饮食，承载着寒地农耕与民俗文化，成为兰西特色美食名片，饮食技艺与文化内涵完整保存，兰西民猪肉肠、锅包肉等菜品，有相关菜谱及菜品照片留存。

传统饲养技艺用具：石槽、木槽、陶制食盆、木桶、铁制拌料铲、木柄料勺、秸秆垫草、土坯圈舍围栏、赶猪板等传统饲养技艺用具仍有部分留存。

3.历史文献

《后汉书》《魏书》《北史》《旧唐书·北狄传》：通行本全国各级公共图书馆、高校图书馆、科研院所图书馆均有收藏留存，电子版在中国国家图书馆・中华古籍资源库可检索。

《黑龙江省志·畜牧志》《兰西县志》：馆藏于黑龙江省图书馆馆，电子版在黑龙江史志网・数字方志可检索。

4.农业景观

低碳福利猪舍：位于红光镇义泉村本体完整保存，有相关照片留存。

保护场(养殖专业村）：位于红光乡义泉村，有相关照片留存。

南山风景区:位于县城东南呼兰河畔，属拉哈山生态景区。核心有显佑宫、大金王子陵、河口水电站等景观，融合道教文化、辽金历史与自然生态，是集休闲观光、文化体验、生态康养于一体的县域核心旅游景区。

东林寺:位于兰西镇东 4 公里，背靠拉哈山、面朝呼兰河，1994 年始建，释安西法师开山住持，主修净土法门。有大雄宝殿、七级佛塔等，免费开放，是东北知名佛教道场与兰西文旅节点。

黄崖子民俗村乔家大院:兰西黄崖子民俗村乔家大院（德善大院），1831 年乔恒章闯关东定居，2006 年旧址复建，占地 2.6 万㎡，东北茅草苫顶建筑群，复原账房、堂屋等场景，是体验关东农耕民俗与闯关东文化的核心景点。

5.宅院村落

红星乡红星村养殖旧址：位于红星村，保留原建筑风格和功能，融入现代元素设计，有实体建筑和相关照片留存。

康荣乡荣泰村民猪养殖场：位于荣泰村，场区完整保留原建筑风格和功能，融入现代元素设计，建筑本体与历史风貌保存完好，有实体建筑和相关照片留存。

6.乡风民俗

杀年猪：表演源于满族祭祀与闯关东生活习俗。多在腊月进行，选用本地民猪，邻里互助宰杀、褪毛、分割。以猪肉、血肠、酸菜炖制杀猪菜，宴请亲友，寓意丰收团圆、辞旧迎新，兼具饮食文化与乡土人情，是兰西重要民俗非遗内容。

祈福祭祀：始于当地满族与汉族融合的传统民俗环节，杀猪前，主人会在院中设香案，摆上酒、香、纸钱，面向天地或祖先牌位焚香祭拜，祈求来年风调雨顺、家宅平安、六畜兴旺、五谷丰登。下刀前敬天地神灵，猪血不随意泼洒，以示对生命与自然的敬畏，寄托对新年吉祥顺遂的朴素愿望。

年画灯展：兰西年画灯展源于清嘉庆年间彭氏灯彩，1919 年随闯关东落户兰西。1970 年起彭家大院办元宵灯会，至今逾 50 届兰西县政府。彭氏灯彩、年画均为省级非遗，近年融合冰雪旅游，成特色文旅名片

7.祖传家训

兰西乔氏家规：形成于民国年间，家训完整记载于黄崖子村乔家大院旧址；家训陈列地为绥化市兰西县文物保护单位，文字与实物载体均妥善保存，有相关文献与人物照片留存。

8.传承人队伍

以上核心保护要素涉及6位农耕文化传承人，蔡建成传承民猪生产养殖习俗，马永丰、蔡健明传承杀猪菜制作技艺，付德昌传承民猪初级加工技艺，李树曾传承兰西挂钱手工技艺，彭士学、刘福丽传承兰西彭家年画手工技艺。传承人基本情况参见附件4。

二、项目资金安排计划

未来三年（2026-2028年），计划安排项目14个，项目预计总投入资金28000万元。

每个项目的名称、牵头和参与单位、投入预算金额、主要内容、预期效果等具体如下：

1.黑龙江兰西民猪养殖知识展示与主题宣传活动

项目由兰西县东北民猪产业协会牵头，依托财政资金投入31万元，实施期限为2026-2028年。三年内将举办2-3场民猪养殖主题活动，打造展示互动体验场景，展示相关生产场景并阐释生态循环经济模式，通过新媒体与权威媒体联动传播，提升黑龙江民猪生态养殖系统的社会知晓度与品牌影响力，推动农耕文化活化传承和农文旅融合发展。

2.兰西民猪文化科普研学系列活动

项目由兰西县教育局牵头，红光镇、远大镇及有关学校参与，为公益项目无预算，实施于2026-2028年。主要开展非遗传承人进校园教授农具制作等专题活动，组织学生开展绘画、宣传册、画报等相关活动，通过拓展性课程推进兰西民猪文化的传承。

3.“兰西民猪挂钱、年画、灯展”系列活动

项目由兰西县人民政府牵头实施，预计资金投入3万元，实施于2026-2028年。主要开展灯展制作专题等系列活动，每年组织制作和表演活动均不少于1次。

4.兰西民猪文创非遗传承人培育

项目由兰西县文广旅局牵头，涉及乡镇参与，预计资金投入3万元，实施期限2026-2028年。推行“一带多”师徒制，鼓励非遗传承人收徒授艺，与院校合作开设“非遗研修班”定向培养青年传承人，争取培育2名县级以上非遗传承人。

5.民猪产业从业人员技艺技能提升

项目由兰西县人社局牵头，东北民猪产业协会及培训机构等参与，社会资本投入3万元，实施于2026-2028年。围绕兰西民猪养殖、兰西民猪特色种养循环开展技能培训和竞赛，提升从业人员技艺，计划培育约100名专业艺技能人才。

6.兰西民猪保种场改造提升项目

项目由兰西县畜牧兽医局牵头、兰西县种猪场有限公司参与，财政资金投入600万元，实施期限2026-2027年。在黑龙江兰西民猪养殖系统核心保护区实施整修工程，提升民猪遗传资源群体保护能力。

7.红光村兰西民猪标准化养殖场建设项目

项目由兰西县畜牧兽医局牵头、红光镇林丰村参与，资金投入1000万元，于2026年实施。新建猪舍及配套设施，完善防疫粪污处理，作用于周边农田。

8.兰西民猪良种选育备份场建设项目

项目由兰西县畜牧兽医局牵头、兰西县种猪场有限公司建设，资金投入7261万元，于2026年实施。规划建设民猪良种选育备份场一处，占地20万平方米，建设内容包括：母猪舍、公猪舍、保育舍、育成舍、生产性能测定舍和附属设施配套饲料加工间、种公猪站、防疫消毒设备、舍内取暖通风设备、车辆洗消中心、粪污处理环保设施、生长性能测定设备、疫病诊疗室等设施设备。预期效果：民猪核心群规模扩大，遗传漂变风险降低，提升种质资源保护质量，确保世界级地方猪种延续；优化黑龙江及周边省份猪群结构，提升生猪产品竞争力；破解兰西民猪育种与生产技术瓶颈，促进农民增收，助力乡村振兴，保障高端猪肉供应，满足居民消费升级需求；通过标准化粪污处理设施，实现养殖污染物零排放，推动农业可持续发展，践行“绿水青山就是金山银山”理念。

9.兰西民猪扩繁场建设项目

项目由兰西县畜牧兽医局牵头，资本投入7545万元，实施期限2026-2028年。主要建设育肥舍和配套附属设施，以及沼液储存池、预处理池、堆肥车间等粪污处理和环保设施。通过项目实施，可有效改善民猪种质资源保护环境，提高畜禽种质资源保护的物质装备水平，扩大民猪保种群规模，降低保种风险，提高保种质量。项目的实施完成，将有效破解民猪亲本瘦肉率低、生长速度慢、饲料报酬低、饲养期长、经济效益差等育种和生产上的诸多技术瓶颈；对增强黑龙江省原种猪的发展后劲，促进养猪业振兴，推动农业结构的调整，加快黑龙江兰西民猪产业的商业化开发，促进经济又好又快发展有着积极意义，具有显著的社会效益。

10.“兰西民猪”博物馆项目

项目由兰西县人民政府牵头、兰西县东北民猪产业协会、兰西县种猪场有限公司建设，预计资本投入4000万元，预计建设面积1500平米。盘活兰西黄崖子民俗村闲置空间，打造集文化展示、餐饮等为一体的融创空间，开拓兰西民猪延伸业态，构建加工研学一体化模式，提升兰西民猪农业文化遗产保护、传承能力。

11.兰西县现代农业综合体产业园区基础设施项目

项目由兰西县人民政府牵头、兰西县种猪场有限公司参与，资本投入7880万元，实施期限2026-2027年。建设民猪繁育场一处，可扩繁民猪母猪繁育群1800头，年生产繁育民猪仔猪40000头。对提升兰西民猪文化遗产产业化开发，打造民猪全链条生产基地提供保障，为实现民猪技艺传播与农文旅产业深度融合创造条件。

12.兰西民猪品牌建设项目

项目由兰西县畜牧兽医局牵头、兰西县东北民猪产业协会参与，财政资本投入300万元，实施期限2025-2027年。开展品牌战略设计与形象构建，品牌质量标准与包装开发、推广建设，实现推动品种优势转化为产业优势，助力从地方特产向国家精品跨越，提升兰西民猪区域公用品牌影响力、产品附加值与市场竞争力。

- 兰西民猪科技小院建设项目

- 项目由兰西县畜牧兽医局牵头、兰西县种猪场有限公司参与，财政资金投入200万元，实施期限2026-2027年。在红光镇义泉村规划400平米用地，建设设数字化展厅、实验室等，引入东北农业大学动物科学研究院，打造民猪科研平台，推动民猪资源高效利用和高质量发展。

- 兰西民猪创新平台项目

项目由绥化市人民政府牵头，会同兰西县人民政府、崖州湾国家实验室、东北农业大学、兰西县种猪场有限公司共建民猪创新平台。兰西县人民政府每年投入资金100万元。围绕民猪种质资源保护、育种关键技术研发、新品系培育、杂交配套系构建等领域开展研发攻关。

三、政策支持措施

自2013年以来，联合国内高校及科研院所，相继制定并发布了《中华人民共和国农业行业标准-民猪》《基于民猪母本的二元及三元杂交商品猪饲养管理技术规范》《黑龙江省农耕文化保护传承典型案例汇编-兰西民猪》等一系列地方标准（参见附件5），为黑龙江兰西民猪系统科学保护与可持续利用提供了有力支撑。未来三年，我县将严格遵循《农业文化遗产管理办法》《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于加强重要农业文化遗产保护利用工作的指导意见》等上级法规政策要求，计划新制定出台《黑龙江兰西民猪养殖系统管理办法》（参见附件6）。

拟出台的《黑龙江兰西民猪养殖系统管理办法》将围绕兰西民猪养殖系统的保护、传承与发展，进一步明确县、镇（街道）、村三级行政单位以及经营主体、社会公众等相关方的保护权责边界，划定保护红线和开发管控范围，细化各类开发利用行为的具体要求，建立健全奖惩机制。同时，办法将推动建立由县农业农村局、县司法局牵头负责的兰西民猪养殖系统保护管理联席会议机制，明确议事协调流程，统筹解决实施过程中跨部门、跨区域的突出问题。此外，办法还将配套建立由县农业农村局、县司法局牵头的兰西民猪养殖系统保护管理联席工作机制，组织专家和行业代表每年对实施成效和执行情况开展全面评估并形成评估报告，依据评估结果动态调整和完善相关条款及管理措施，以适应实际发展需求。

本行动计划编制人员名单参见附件7。

本行动计划具体落实的责任分工参见附件8。

四、相关附件

附件1

核心保护区域基本情况表

| 区域面积情况 | 黑龙江兰西民猪养殖系统核心保护区域位于绥化市兰西县红光镇义泉村村西北部，义泉村总面积23平方公里，民猪养殖面积0.1平方公里，四至范围为：东至林泉村郭家油房，南至义丰村前江家，西至颜家河，北至北安乡魏家店屯。 |
| --- | --- |
| 区域交通条件 | 红光镇东靠黑大公路，西接213省道，紧接202国道，交通方便。距黑大公路5.1公里，到绥化市两小时车程，距省城哈尔滨八十公里。 |
| 人口民族统计 | 义泉村总户数1214户，总人口2940人，以汉族为主，少量少数民族，为婚嫁迁入。 |
| 地形气候特征 | 义泉村地处兰西县红光镇西北部、松嫩平原东部，属温带大陆季风季候，微起伏平原，地势西北略高、东南低，海拔约120–200米。东近呼兰河与拉哈岗余脉，境内多平缓岗地、沟泡与小型水库，黑土、黑钙土广布，土质肥沃，适宜农耕与畜牧。 |
| 产业发展基础 | 义泉村农业产业以养殖业和种植业为主，其中以兰西县种猪场有限公司为主导形成了“种养结合、循环利用”的良性产业生态，间接带动了村内饲料作物种植面积的稳定和结构优化。 |
| 农民收入情况 | 兰西县红光镇义泉村村级集体总收入88.3万元，经营性收入55.4万元，农民人均纯收入1.35万元，超过全镇平均水平。 |

## 附件2

主要分布区域内其他行政村基本情况表

| 行政村名称 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 远大镇双太村 | 双太村占地面积14.3平方公里，位于远大镇西北15公里；东侧经度：125.9432844纬度：46.4789515； 西侧经度：125.8911289纬度：46.4362269；南侧经度：125.9091117纬度：46.4235106；北侧经度：125.8814850纬度：46.4884167。总户数：960户，总人口：2600人，以汉族为主；全村以种植业为主，主要种植玉米、大豆；2025年村集体总收入：94.053万元；其中经营性收入：68.7万元；农民人均收入：1.62万元。 |
| 远大镇曙光村 | 曙光村占地面积35.3平方公里，位于远大镇西北10公里；东侧经度：125.9859852纬度：46.4964354； 西侧经度：125.9019596纬度：46.4818900；南侧经度：125.9540508纬度：46.4635774；北侧经度：125.9254276纬度：46.5292329。总户数：919户，总人口：2668人，以汉族为主；全村以种植业为主，主要种植玉米、大豆；2025年村集体总收入：146.3545万元；其中经营性收入：106.77万元； 农民人均收入：1.82万元。 |
| 平山镇合兴村 | 合兴村幅员面积17.6平方公里，位于（西：126.067057931；46.324352241；与北兴村相连 南：126.096798264；46.328858352；与红星乡新星村相连，北：126.114651048；46.367525077；与前兴村相连，东：126.170870148；46.365593887与海兴村相连），总户数1204户，总人口3631人，全村以农业为主，主要是种植玉米、大豆、生猪养殖。村集体收入72.98万元，经营性收入44.04万元，农民人均收入约1.21万元。 |
| 红星乡红星村 | 红星村幅员面积10.8平方公里，位于红星乡南部，距离县城5公里，经纬度；东经126.204641，北纬46.273461，冬至红光镇，西至奋斗镇，南至兰西镇，北至红星乡武家村，总户数720户，总人口3026人，以汉族为主，全村以种植业为主，主要作物为玉米，大豆。截至2025年末村集体经济总收入95.75万元，其中经营性收入55.42万元，农民人均收入约2.17万元。 |
| 红光镇红光村 | 红光村占地面积23.61平方公里，位于红光镇东160米。东侧经度:126.3403纬度:46.3689;西侧经度:126.3028纬度:46.3417;南侧经度:126.3125纬度:46.3292;北侧经度:126.3250纬度:46.3944。东至兰河乡；西至义丰村；北至林泉村；南至义发村。总户数2123户，总人口5121人，以汉族为主。全村以种植业为主，主要为作物为玉米，大豆村级集体总收入138.5万元，经营性收入105.4万元，农民人均收入约15860万元。 |
| 红光镇义泉村 | 义泉村占地面积23平方公里，位于红光镇西北8公里。东侧经度:126.3208纬度:46.3417;西侧经度:126.2708纬度:46.3417;南侧经度:126.2917纬度:46.3292;北侧经度:126.2847纬度:46.3583。东至林泉村郭家油房，南至义丰村前江家，西至颜家河 ，北至北安乡魏家店屯总户数1214户，总人口2942人，以汉族为主。全村以养殖业和种植业为主，主要为作物为玉米，大豆村级集体总收入88.3万元，经营性收入55.4万元，农民人均收入约13500万元。 |
| 红光镇义丰村 | 义丰村占地面积16.78平方公里，位于红光镇西1公里。东侧经度:126.2797纬度:46.3300;西侧经度:126.2556纬度:46.3194;南侧经度:126.2639纬度:46.3000;北侧经度:126.2708纬度:46.3417。东至哈黑路；南至义发村；西至颜家河红星乡；北至义泉村。总户数1448户，总人口3850人，以汉族为主。全村以种植业为主，主要为作物为玉米，大豆村级集体总收入131.6万元，经营性收入57.4万元，农民人均收入约13800万元。 |
| 红光镇林泉村 | 林泉占地面积24平方公里，位于红光镇北7.5公里 ;东侧经度: 126.3028 纬度: 46.3583;西侧经度: 126.2797 纬度: 46.3419 ;南侧经度:126.2917 纬度:46.3292;北侧经度: 126.2847 纬度: 46.3733。东至呼兰河；西至义泉村；北至北安乡双安村；南至 红光村。总户数1515户，总人口3890人，以汉族为主。全村以种植业为主，主要为作物为玉米，大豆村级集体总收入136万元，经营性收入91.1万元，农民人均收入约13860万元。 |
| 红光镇林丰村 | 林丰村占地面积16平方公里，位于：东侧经度:126.32847纬度:46.3733;西侧经度:126.2556纬度:46.3583;南侧经度:126.2708纬度:46.3417;北侧经度:126.2797纬度:46.3944。东至呼兰河；南至北安乡平安村；西至北安乡朝阳村；北至林泉村。总户数1425户，总人口3816人，以汉族为主。全村以种植业为主，主要为作物为玉米，大豆村级集体总收入65.9万元，经营性收入45万元，农民人均收入约14520万元。 |
| 红光镇义发村 | 义发村占地面积31平方公里，位于红光镇南2公里。东侧经度: 126.2847 纬度: 46.3419;西侧经度: 126.2694 纬度: 46.3300;南侧经度:126.2797 纬度:46.3083;北侧经度: 126.2917 纬度: 46.3417 。东至 林盛村王张屯；西至 红星乡刘申屯；北至 兰河乡；南至 红光镇红光村。总户数2301户，总人口5992人，以汉族为主。全村以种植业为主，主要为作物为玉米，大豆村级集体总收入171.5万元， 经营性收入87.5万元，农民人均收入约14074万元。 |
| 康荣镇荣泰村 | 康荣镇荣泰村东至呼兰河西，西至荣生村，南至榆林镇，北至荣发村和兰西镇，有黑大公路，肇兰公路经过，交通便利。四至经纬度：东：126.35070293 46.18203355；西：126.20792619 46.20469811；南：126.29535475 46.16663402；北：126.23001801 46.21524107。全村幅员面积17平方公里，辖四个自然屯，9个村民小组，耕地面积2万公顷，水域面积60公顷，以汉族为主。总户数860户，总人口3588人。全村以种植业为主，主要为玉米种植.村级集体总收入54万元。农民人均收入约1.26万元 |

附件3

核心保护要素清单

| 要素名称 | 保护内容 |
| --- | --- |
| 农业物种 | 民猪（大民猪，二民猪，荷包猪） |
| 传统知识体系与农耕技艺 | 民猪生产习俗；年猪屠宰初级加工制作技艺；杀猪菜等烹饪技艺；传统饲养技艺用具（传统圈舍、食槽、土灶、铁锅等）。 |
| 历史文献 | 汉魏《后汉书》《魏书》《北史》，唐宋《旧唐书・北狄传》，近现代《黑龙江省志・畜牧志》《兰西县志》 |
| 农业景观 | 传统猪舍、（保种场）养殖专业村、寒地黑土农牧系统、南山风景区、东林寺、黄崖子民俗村乔家大院 |
| 宅院村落 | 红星乡红星村养殖旧址、康荣乡荣泰村生态东北民猪养殖场、红光镇老王农庄 |
| 乡风民俗 | 杀年猪、祭祀祈福、年画、灯展、挂钱 |
| 祖传家训 | 兰西乔氏家规 |
| 传承人队伍 | 蔡建成传承民猪生产养殖技艺，马永丰、蔡健明传承杀猪菜制作技艺，付德昌初级加工制作技艺，刘福丽、彭士学传承年画技艺，李树曾传承挂钱技艺 |

附件4

农耕文化传承人名单

| 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 传承技艺名称 | 种养规模 | 所在地 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡建成 | 1972年12月 | 本科 | 民猪生产习俗 | 10万平方米 | 黑龙江省绥化市兰西县 | 13796583828 |
| 马永丰 | 1968年2月 | 高中 | 杀猪菜烹饪技艺 | 无 | 黑龙江省绥化市兰西县 | 18088753337 |
| 蔡建明 | 1974年2月 | 本科 | 特色家常菜烹饪技艺 | 无 | 黑龙江省绥化市兰西县 | 13614556098 |
| 付德昌 | 1976年6月 | 大专 | 初级加工制作技艺 | 无 | 黑龙江省绥化市兰西县 | 13284957039 |
| 彭士学、刘福丽 |  |  | 传承年画技艺 | 无 | 黑龙江省绥化市兰西县 | 13796583828 |
| 李树曾 | 1959年5月 | 本科 | 传承挂钱技艺 | 无 | 黑龙江省绥化市兰西县 | 13796583828 |

附件5

已出台政策文件清单

| 序号 | 文件名称 | 主要内容 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国农业行业标准-民猪》 | NY/T 2956-2016《民猪》农业行业标准规定：民猪分中型二民猪、小型荷包猪，以全身黑毛、耳大下垂、背腰平直、有效乳头7对以上为典型特征。经产母猪窝产仔≥13头，240日龄体重≥95kg，肌内脂肪≥6.0%，规范了品种鉴定、性能测定、种猪评定与出场检疫，是兰西民猪保种、养殖与遗产保护的权威依据。 | 中华人民共和国农业农村部 | 2016年10月26日 |
| 2 | 《基于民猪母本的二元及三元杂交商品猪饲养管理技术规范》 | DB23/T 2384-2019规定，以民猪为母本的二元、三元杂交商品猪，场区实行分区与净污分离，按仔猪、保育、育肥阶段分龄饲养管理。饲料分阶段配比，水质达标；按程序免疫消毒，粪污及病死猪无害化处理。出栏体重110–120kg，全程建档可追溯。 | 黑龙江省市场监督管理局 | 2019年7月3日 |
| 3 | 《黑龙江省农耕文化保护传承典型案例汇编》 | 兰西民猪为国家级畜禽遗传资源与地理标志产品。当地构建活体保种、基因库保存、标准化养殖相结合的保护体系，挖掘传统农牧循环技艺，推动品种保护、文化传承与产业融合发展，形成可复制的寒地农耕文化保护传承模式。 | 黑龙江省农业农村厅 | 2024年9月 |

附件6

拟出台政策文件清单

| 序号 | 文件名称 | 主要内容 | 牵头单位 | 实施步骤 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《黑龙江兰西民猪养殖系统管理办法》 | 明确民猪养殖系统保护职责、利用规范、监管措施和奖惩机制。 | 兰西县农业农村局、兰西县司法局 | 1.前期筹备与摸底调查阶段1-2个月； 2.办法起草与框架设计1.5-2个月； 3.征求意见与修改完善1个月； 4.合法性审查与风险评估2周； 5.政府审议预发布2-5周。 | 为民猪养殖系统保护提供长效制度支撑。 |

附件7

行动计划编写人员名单

| 类别 | 姓名 | 职务 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编委会 | 吴迪 | 兰西县县委书记 | 中共兰西县委 |
|  | 张久利 | 兰西县委副书记、县长 | 兰西县人民政府 |
|  | 庞艳鹏 | 兰西县委副书记 | 中共兰西县委 |
|  | 聂艳双 | 兰西县委常委、政府常务副县长 | 兰西县人民政府 |
|  | 怀龙 | 兰西县委常委、政府常务副县长 | 兰西县人民政府 |
|  | 胡小东 | 兰西县委副书记 | 中共兰西县委 |
|  | 黄志权 | 县委常委、宣传部部长 | 兰西县委宣传部 |
|  | 徐延飞 | 县委办主任 | 兰西县县委办公室 |
|  | 郝丽丽 | 局长 | 兰西县司法局 |
|  | 李德华 | 党组书记、局长 | 兰西县财政局 |
|  | 赵越起 | 党组书记、局长 | 兰西县发改局 |
|  | 郑佳 | 党组书记、局长 | 兰西县工业信息科技信局 |
|  | 董绍峰 | 党组成员、副局长 | 兰西县教体局 |
|  | 冯春江 | 党组书记、局长 | 兰西县人力社会资源保障局 |
|  | 孙宜利 | 党组书记、局长 | 兰西县住房和城乡建设局 |
|  | 王兴海 | 党组书记、局长 | 兰西县交通局 |
|  | 刘文江 | 党组书记、局长 | 兰西县水务局 |
|  | 谭立民 | 党组书记、局长 | 兰西县农业农村局 |
|  | 王宇辉 | 党组成员、局长 | 兰西县畜牧兽医局 |
|  | 李春国 | 党组书记、局长 | 兰西县自然资源和规划局 |
|  | 董时 | 党组书记、局长 | 兰西县林业和草原局 |
|  | 刘振坤 | 党组书记、局长 | 兰西县营商环境建设局 |
|  | 赵庆 | 党组书记、局长 | 兰西县文化和广电旅游局 |
|  | 王海庆 | 党委书记 | 兰西县兰西镇党委 |
|  | 王款 | 党委书记 | 兰西县远大镇党委 |
|  | 郝天宝 | 党委书记 | 兰西县平山镇党委 |
|  | 邵明 | 党委书记 | 兰西县红星乡党委 |
|  | 张玉辉 | 党委书记 | 兰西县红光镇党委 |
|  | 王雪东 | 党委书记 | 兰西县康荣镇党委 |
|  | 杜永久 | 党委书记 | 兰西县榆林镇党委 |
|  | 蔡建成 | 总经理 | 兰西县种猪场有限公司 |
| 参编人员 | 刘忠华 | 副校长 | 东北农业大学 |
|  | 刘洪贵 | 教授 | 东北农业大学动物科学技术学院 |
|  | 狄生伟 | 副教授 | 东北农业大学动物科学技术学院 |
|  | 何雨阳 | 会长 | 兰西县东北民猪产业协会 |
|  | 单景学 | 高级兽医师 | 兰西县畜牧兽医服务中心 |
| 联系人员 | 蔡建成，电话13796583828 何雨阳，电话15845561344 地址：黑龙江省绥化市兰西县畜牧兽医局办公室。 |  |  |

附件8

行动计划责任分工

| 统筹协调 | 责任主体 | 绥化市兰西县人民政府 |
| --- | --- | --- |
|  | 责任内容 | 兰西县第一时间成立由县委书记、县长共同担任组长的《黑龙江兰西民猪养殖系统传承发展行动计划》工作领导小组，强化顶层设计与统筹协调。主要负责审批农业文化遗产传承发展行动计划方案、年度目标及重大调整；统筹协调相关部门，如农业农村局、文化和广电旅游局、自然资源和规划局等，解决跨部门重大问题如遗产地土地用途协调、多部门资金整合；定期听取行动计划执行情况汇报，审核关键节点成果，如生物多样性调查报告、活化项目验收报告；对接上级主管部门及外部专家资源，争取政策、资金与技术支持。 |
| 项目执行 | 责任主体 | 兰西县农业农村局、远大镇、平山镇、红星乡、红光镇、兰西镇、康荣镇、榆林镇 |
|  | 责任内容 | 制定计划详细执行细则、时间进度表及任务分解表；实时跟踪任务进度，收集执行中的问题如普查遇阻、传承人配合度低，并反馈至统筹协调层；组织每季度工作例会，协调解决如保护组、活化组、推广组间的协作问题如普查数据与保护方案衔接、活化产品与推广渠道匹配；每半年整理计划执行数据报告含遗产保护成效、活化项目收益、传承人参与情况，提交至统筹协调层。 |
| 监督评估 | 责任主体 | 黑龙江兰西民猪养殖系统专家咨询工作委员会 |
|  | 责任内容 | 明确《黑龙江兰西民猪养殖系统传承发展行动计划》监督评估体系与考核标准，全程跟踪行动计划执行过程，开展常态化监督检查，重点核查遗产地保护措施落实、项目执行进度与质量、资金使用规范性、各责任主体履职情况等；组织开展年度专项评估和三年行动计划终期综合评估，提出问题整改意见和优化建议；对关键节点成果如生物多样性调查报告、活化项目验收报告进行专业审核论证，出具独立的专家评审意见，为统筹协调层审核决策提供专业支撑；跟踪督促问题整改落实，对整改情况进行复核验收，确保行动计划执行偏差及时纠正，保障系统保护传承工作达到预期目标。 |